## Slide 1
1. 멘토링 방법 : 기존 Off-Job 멘토링 방식과 동일. 단, 커뮤니케이션 수단은 e-mail 방식
2. 과제수행 : 과제 수행내용/Schedule(2~3page)에 따라 진행 (참조 : Big Data 과제수행 교재 활용)
1) 개인별 과제 수행 : 분석, 모델링, 개선안 도출
2) 조별 과제 수행 : 상호 코칭 및 미비점 보완후 결과보고서 작성
- 개인별 과제수행 내용, 조내 공유
- 조과제로 종합정리(조장 또는 과제수행 리딩자 주관 실시) :e-mail, SNS 등 조별 효율성 있는 커뮤니케이션
* 모든 과제 수행은 조원들이 집단지성을 발휘하여 진행하고 발생되는 문제/이슈 해결토록합니다
3. 조장은 과제수행 결과물 송부 : e-mail로 송부 (4/22, 4/28, 4/29 )
1) 팀원에게 공유하고 개인과제 보완
2) 멘토에게 조별과제 정리 결과 송부 (황의규 jesushek@naver.com)
- 결과 보고서와 질문사항
4. 멘토링 결과 feed-back 및 과제 결과물 보완
청년 AI.Big Data 아카데미 조별 과제 수행 및 멘토링 계획
1/1
( 2020. 4. 13)

## Slide 2
- 데이터 분석 : ⓐ 데이터 유형에 맞는 분석기법 적용 및 결과 확인
ⓑ 분석결과를 활용하여 과제의 수행목적에 맞는 시사점 정리
- 모델평가 및 분석결과 종합
ⓐ 모델평가 : 수립된 모형이 얼마나 현업에 잘 적용할 수 있는가에 대하여 통계량을 통하여 판단하는 과정으로서 모형의 성능을 개선 또는 비교하기 위하여 평가후 최적 모델 도출
ⓑ 분석결과 종합 : 데이터 분석결과를 통하여 확인된 시사점 있는 정보를 종합하여 결과를 작성
4. 개선안 도출 & 보고서 작성
3. 분석 – 분석작업(II)
- 분석결과를 토대로 개선아이디어 도출 및 구체화 작업 수행
- 보고서 목차를 설정하고 실습결과를 종합하여 최종 보고서 작성
- 최종 보고서 보완 및 개인별 실습 결과 정리 후 제출
- 조별 실습결과를 종합하여 발표 (발표시간 15분)
5. 보고서 작성 & 발표
3. 분석 – 데이터정제, 분석계획, 분석작업(I) → 기 진행(완료)
2/3
과제 수행 내용
참조 : Big Data 과제수행 교재 활용

## Slide 3
구 분 | 일 정 | 스 텝 | 주요내용 | 비 고
사전 공유 | ~4/20 | Project Sharing | 조별 진행 내용 공유 (조원, 멘토) | 송부처 : 황의규 jesushek@naver.com)
3.분석_ 분석작업 | 4/20 | Personal Practice | 데이터 분석 및 결과 확인 (II) | 
 | 4/21 | Team Discussion | 코칭, 미비점 보완 (II) 결과 보고서 작성 -> 공유(멘토) | 조별 결과 공유(4/21.오후)
 | 4/22 | Project Sharing & Mentoring | 조별 과제 검토 | 멘토링 결과 feed-back(~4/23.오전)
 | 4/24 | Personal Practice | 데이터 분석 및 결과 확인(모델평가 포함)  분석결과 종합 | 
 | 4/27 | Team Discussion | 상호 코칭, 미비점 보완 (III) 결과 보고서 작성 -> 공유(멘토) | 조별 결과 공유(~4/24)
 | 4/28 | Project Sharing & Mentoring | 조별 과제 검토 | 멘토링 결과 feed-back(~4/27.오전)
4.개선안 도출 & 보고서 작성 | 4/27 | Personal Practice | 개선안 작성 | 
 | 4/28 | Team Discussion | 개선안 상호 코칭, 미비점 보완 결과 보고서 작성 -> 공유(멘토) | 조별 결과 공유(~4/28)
 | 4/29 | Project Sharing & Mentoring | 조별 진행 내용 공유 (조원, 멘토) | 멘토링 결과 feed-back(~4/30)
5.보고서 작성 & 발표 | 5/1~5/3 | Report Completion | 전체 결과 보고서 작성 완료 | 
 | 5/4 |  | 보고서 수정, 보완 | 포스텍에 집합
 | 5/5 | Preparation of Presentation & Presentation | 과제 발표 연습 및 발표 | 포스텍에 집합
과제 수행 Schedule
3/3